## DiagrammeGanttReel
		s3		s4		s5		s6		s7		s8		s9		s10		s11		s12		s13		s14		s15		s16		s17		s18		s19
Tâche 1	Manipulation d’image													VACANCES HIVER				SEMAINE DES PARTIELS												VACANCES PRINTEMPS
Tâche 2	Outils de calcul géométrique en 2D
Tâche 3	Extraction du contour externe
Tâche 4	Sortie PostScript
Tâche 5	Extraction de plusieurs contours
Tâche 6	Simplification de contour par segments
Tâche 7	Simplification de contour par courbe de Bézier
Tâche 8	Tests & comparatif des simplifications
	Tests et intégration
	Préparation démo
	Soutenance finale

## JournalDeBord
Réf.	Date	Problème/Information	Action/Décision	Date de réalisation prévue	Date de réalisation réelle	Etat
		TACHE 1
1	23/1/24	Paquetage Image : écriture des routines ecrire_image et negatif		23/1/24	23/1/24	terminé
2	23/1/24	Programme de test du point 1 : OK		23/1/24	23/1/24	terminé
	23/1/24	TACHE 2
3	23/1/24	Ecriture du module geometrie2D - vecteurs : addition, soustraction, multiplication par un scalaire, norme, distance	Nous avons décidés d'utiliser des attribution mémoire (mallocs) à la différence de nos camarades.	23/1/24	23/1/24	terminé
4	30/1/24	Eciture du fichier Test et Makefile/execution		30/1/24	30/1/24	terminé
		TACHE 3
5	30/01/2024	Création d'un module de gestion automatique avec tableau	Pour commencer on n'a préféré mettre en place un module de gestion avec tableaux pour acceuillir nos points (et leurs cooordonnées).	30/01/2024	30/01/2024	terminé
6	30/01/2024	Modification du module geometrique (TACHE 2)	Simplification du module geometrique, retrait des quelques poiteurs non néscéssaires.	30/01/2024	30/01/2024	terminé
7	30/01/2024	Création d'un fichier robot contour qui attribue à un tableau les contours d'une image en coordonnées		30/01/2024	06/02/2024
8		Implémentation au module geometrie2 de la fonction IsEqualVector2 et IsEqualPoint2	fonction réalisé en réponse au besion de comparaison entre deux point2 et vector2.	06/02/2024	06/02/2024	terminé
9		Premier version de contur.c finit, cependant l'ajout d'une image secndaire mask a était pensé pour une futur implémenatin facilité		06/02/2024	06/02/2024	terminé
10		Version final Contour.c, avec uilisatin d'une image mask		06/02/2024	11/02/2024	terminé
		TACHE 4
11	06/02/2024	Ecriture d'un module post-script qui transforme le tableau de points du contours en fichier .ps (puis image)		06/02/2024		en cours
		TACHE 5
12	06/02/2024	Creation fichier multi_contour pour avancer sur la tache 5		06/02/2024		en cours
13	13/02/2024

## DiagrammeGanttPrevisionnel
		s3		s4		s5		s6		s7		s8		s9		s10		s11		s12		s13		s14		s15		s16		s17		s18		s19
Tâche 1	Manipulation d’image													VACANCES HIVER				SEMAINE DES PARTIELS												VACANCES PRINTEMPS
Tâche 2	Outils de calcul géométrique en 2D
Tâche 3	Extraction du contour externe
Tâche 4	Sortie PostScript
Tâche 5	Extraction de plusieurs contours
Tâche 6	Simplification de contour par segments
Tâche 7	Simplification de contour par courbe de Bézier
Tâche 8	Tests & comparatif des simplifications
	Tests et intégration
	Préparation démo
	Soutenance finale

## JournalDeBord_Exemple
Réf.	Date	Problème/Information	Action/Décision	Date de réalisation prévue	Date de réalisation réelle	Etat
		TACHE 1
1	23/1/24	Paquetage Image : écriture des routines ecrire_image et negatif		23/1/24	23/1/24	terminé
2	23/1/24	Programme de test du point 1 : OK		23/1/24	23/1/24	terminé
	23/1/24	TACHE 2
3	23/1/24	Ecriture du module geometrie2D - vecteurs : addition, soustraction, multiplication par un scalaire, norme, distance		23/1/24	23/1/24	terminé
4	23/1/24	Tests du point 3 : OK		23/1/24	23/1/24	terminé
5	23/1/24	Ecriture du module geometrie2D : norme, distance	Manque de temps : différée	30/1/24		reportée
6